## Sheet1
すべきこと
TransformComponent
World行列への変換関数作成 |  | モデル描画までに
親子関係追加の検討 |  | キャラが武器を持った時などに使用する
動く足場とかもそう
ModelComponent
Vertex形式の確定 |  | 法線マップ使うなら追加必須
BoneWeightの最大数決定 |  | 壱頂点あたりに影響するボーンの最大数 | 一般には４あれば十分らしい
備考 | GPUリソースは当コンポーネントは保持しない
MaterialComponent
現状ブリンフォン反射モデルから |  | Material構造体を変更
PBRに変更予定
MaterialCompoenet
自身は描画処理を持たない |  | なにを

## プロジェクト概要
コンセプト
ジャスト入力を使用した、3Dアクションゲーム
使用する技術
C++ | DirectX12
動作環境
Windows11
DirectX12が使用できるGPU入りマシン

## 機能概要
基盤要素
No | 機能名 | 進捗(%) | 備考
1 | ウィンドウ初期化 | 100
2 | DX12初期化 | 100
3 | 入力システム | 100
4 | アプリ | 100
コンポーネント
No | 機能名 | 進捗 | 機能 | 備考
1 | Transform | 100 | 位置・回転・拡縮の情報保持 | 後に親子関係を追加 今回のプロジェクトでは追加予定ではない
2 | Model | 100 | Modelの情報保持(mesh,Bone 等)
3 | Material | 100 | Texture情報の保持(アルベド,Texture等) | PBRに変更予定のため構造体の内容変更する
4 | Render | 100 | No.1,2,3の参照を有し、Rendererクラスで情報を参照する
5 | Collider |  | 衝突判定を行う | 衝突判定の形状・種類は未定
ゲーム要素
No | 機能名 | 進捗 | 機能 | 備考
1 | 自機 |  | プレイヤーキャラクターの管理・実行
2 | 敵 |  | 敵キャラクターの管理 | 今プロジェクトでは１体のみ
3 | マップ |  | ゲームが展開されるマップの管理
4 | カメラ |  | プレイヤー等を撮影するもの

## カメラクラス詳細
Cameraクラス
主となるカメラ、プレイヤーに追従する